## Hoja1
| Nº semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Fases/tareas | Mes | 1: 2025-11-03; 5: 2025-12-03; 9: 2026-01-03; 13: 2026-02-03; 17: 2026-03-03; 21: final 17/04
Tarea 1. Introducción y estado del arte | bar: 1 to 4
T.1.1. Inyeccion cero, motivacion y objetivo | bar: 1
T.1.2.Completar estado del arte | bar: 2
T.1.3. Definir alcance | bar: 3
T.1.4. Redactar detalles | bar: 4
Tarea 2. Metodología y desarrollo | bar: 5 to 12
T.2.1 Preparación de los datasets | bar: 5
T.2.2 Entrenamiento de los modelos | bar: 6 to 10
T.2.3 Optimización de parámetros | bar: 11
T.2.4 Resultados del modelaje | bar: 12
Tarea 3. Validacion y resultados | bar: 13 to 16
Tarea 4. Conclusiones y redacción | bar: 17 to 20